## Лист1
| 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01
Доработка прототипа Pretrigger (исправление ошибок в оцифровщике) | bar: 2016-04-01 to 2016-06-01
Разработка полноценной платы Pretrigger на 1/4 каллориметра (схема) | bar: 2016-04-01 to 2016-10-01
Разработка полноценной платы Pretrigger на 1/4 каллориметра (проект ПЛИС) | bar: 2016-08-01 to 2017-03-01
Внедрение в проект для ПЛИС связи с ССД | bar: 2016-10-01 to 2017-03-01
Доработка прототипа Pretrigger для радиационного теста (проект ПЛИС) | bar: 2016-05-01 to 2016-06-01
Радиационное тестирование плат прототипа Pretrigger+digitizer | bar: 2016-07-01
Тестирование триггерной системы: FC7+FCT+COTTRI+EROS+Pretrigger | bar: 2016-07-01
Бим-тест всех систем каллориметра | bar: 2016-11-01 to 2016-12-01; 2017-02-01 to 2017-03-01